## Slide 1
麥寮廠區工程包商評核作業
操作說明

## Slide 2
評核案件查詢
1.廠商E化專區－施工廠商評核結果查詢

## Slide 3
列出全部未結案之工程案件
1.廠商E化專區－施工廠商評核結果查詢

## Slide 4
依案件查詢
1.廠商E化專區－施工廠商評核結果查詢

## Slide 5
1.廠商E化專區－施工廠商評核結果查詢
(25分)
(25分)

## Slide 6
2.廠商E化專區－施工廠商評核計算
(25分)
(25分)
1.適用案件：麥寮廠區案件，惟託外設計、預約計量及非麥寮廠區
案不適用本項7項目。
2.評核起迄：提報施工進度後次月5日開始評核，列印99期工程付
款申請單次月5日為末次評核。
3.依各月累計資料進行評核。

## Slide 7
當月評核內容 | 分數 | 評分標準
施工進度逾期 | 14 | 1.未發生進度逾期或逾期<7天者不扣分， 發生進度逾期7~13天評核11分(-3分)， 發生進度逾期14~30天評核7分(-7分)， 發生進度逾期>30天評核0分。 2.進度逾期責任歸屬承攬商者。
每週定期網路回饋進度 | 3 | 每週定期回饋進度評核3分，未定期回饋評 核0分。
完工率與出工率差異＜15% (施工實完率-出工率) | 3 | 差異＜15%評核3分，差異≧15%評核0分。
小計 | 20 | -
1.施工進度
2.廠商E化專區－施工廠商評核計算

## Slide 8
2.施工品質及安全衛生檢核異常
項目 | 當月評核內容 | 評分 | 評分標準
品質 異常 | 以檢核異常點數按實際完成 金額評分 | 25 | 承攬總價＞200萬元：每0.3點/百萬完成金額扣1分。 承攬總價≦200萬元：依異常點數扣分。
安全 衛生 異常 | 以檢核異常點數按實際完成 金額評分 | 25 | 承攬總價＞200萬元：每0.3點/百萬 完成金額扣1分。 承攬總價≦200萬元：依異常點數扣分。
例:
承攬總價2,200萬元，12月累計完成金額1,166萬元(53%*2,200萬元)，累計檢核異常點數8點，本項扣分:
8點/11.66百萬元＝0.69點/百萬元
扣分->0.69/0.3＝2.3分，得分->25-2.3＝22.7分。
2.廠商E化專區－施工廠商評核計算

## Slide 9
3.專職工安到位率
當月評核內容 | 評分 | 評分標準
依到位率(＝(專職工安人員之 (實際入廠合計日數/須到位人數 ))/人員實際入廠日數*100%)評分 | 10 | 到位率100%評核本項滿分，每減少1%扣0.4分，最低0分(到位率≦75%)。
例：
個案須指定專職之「安全衛生管理人員」２名，評核當月施工天數２５天，其中１名到位２２天，另１名到位２５天，計算如下：
（２２＋２５）天／２人＝２３.５天（安全衛生管理人員平均到位天數）
到位比率－＞２３.５天／２５天＊１００％＝９４％
１００％－９４％＝６％)
扣分－＞６％＊０.４分＝２.４分，得分－＞１０－２.４＝７.６分。
個案約定事項中有指定須專職工安(管制專職工安建檔)始須進行本項評核。
2.廠商E化專區－施工廠商評核計算

## Slide 10
4.自有工人流動率
當月評核內容 | 總分 | 評分標準
依流動率(＝廠商自有人力當月「 流動人數/實際入廠人數*100%」) 評分 | 5 | 流動率0%評核本項滿分，每增加1%扣 0.2分，最低0分(流動率≧25%)。
流動人數：廠商自有人力歸屬建檔之取消人數與新建人數，取小值。
例：
評核當月廠商自有人力實際入廠２５人，其中有１人取消歸屬人力，另新增２名人力，計算如下：
流動人力－＞取消１人，新建２人，取小值－＞１人
流動率－＞１人（流動）／２５人（入廠人數）＊１００％＝４％
扣分－＞４％＊０.２分＝０.８分，得分－＞５－０.８＝４.２分。
2.廠商E化專區－施工廠商評核計算

## Slide 11
5.入廠申請虛單率
6.其他工程管理項目
當月評核內容 | 評分 | 評分標準
依虛單率(＝實際未入廠總日 數/核准入廠總日數*100%)評分 | 5 | 1.虛單率0%評核本項滿分，每增加1%扣0.2分，最低0分(虛單率≧25%)。 2.倘當月無核准入廠總日數時，評核本項 滿分。
當月評核內容 | 評分 | 評分標準
用料、運輸、出入廠三項 | 10 | 1.項為「異常點數每1點/百萬完成金額 」扣1分。 2.項為依施工品質及安全衛生檢核異常 改善「逾期每1天/佰完成萬元」扣0.5 分。 3.本項總分扣完為止。
異常改善逾期 |  | 
2.廠商E化專區－施工廠商評核計算

## Slide 12
～謝謝指教～